## Plan
Requirement Specs
| Number of participants: | 6
| MM Writer: | TramTLN
| Duration: | 2days (4/3-5/3)
stt | Task | Account | Duration | From | To | Status
1 | Tìm hiểu chương 1 | HieuPX3 | 4h | 16h 4/3/2019 | 10h 5/3/2019 | 100%
2 | Tìm hiểu chương 7 | HuyVD8 | 6h | 16h 4/3/2019 | 16h 5/3/2019 | 100%
3 | Tìm hiểu chương 3.1 | AnhNK7 | 6h | 16h 4/3/2019 | 10h 5/3/2019 | 100%
4 | Tìm hiểu chương 3.2-3.3 | TramTLN | 6h | 16h 4/3/2019 | 10h 5/3/2019 | 100%
5 | Tìm hiểu chương 3.4 | HungNQ37 | 4h | 16h 4/3/2019 | 10h 5/3/2019 | 0%
6 | Tìm hiểu chương 2 | HieuPD2 | 4h | 16h 4/3/2019 | 10h 5/3/2019 | 100%
7 | Make plan, report | TramTLN | 4h | 10h 5/3/2019 | 10h 5/3/2019 | 100%
Design Specs
| Number of participants: | 6
| MM Writer: | TramTLN
| Duration: | 2days (6/3-7/3)
stt | Task | Account | Duration | From | To | Status
1 | Design Introduce | HieuPD2 | 2h | 9h 6/3/2019 | 11h45p 6/3/2019 | 100%
2 | Design Database for Claim Request | AnhNK7 | 2h | 10h 6/3/2019 | 11h45h 6/3/2019 | 100%
3 | Design Database for Staff | HieuPX3 | 2h | 10h 6/3/2019 | 11h45h 6/3/2019 | 100%
4 | Design Database for Project | TramTLN | 2h | 10h 6/3/2019 | 11h45h 6/3/2019 | 100%
6 | Design Claim Request (Description,Column) | AnhNK7 | 2h | 13h30 6/3/2019 | 15h 6/3/2019 | 100%
5 | Design Forms | AnhNK7 | 2h | 15h 6/3/2019 | 17h 6/3/2019 | 100%
7 | Design Claim Request (Class,Method) | TramTLN | 6h | 13h30 6/3/2019 | 16h 6/3/2019 | 100%
8 | Design Staff (Description,Column) | HieuPX3 | 6h | 13h30 6/3/2019 | 16h 6/3/2019 | 100%
9 | Design Staff (Class,Method) | HieuPD2 | 6h | 13h30 6/3/2019 | 16h 6/3/2019 | 100%
10 | Design Project (Description,Column) | HungNQ37 | 6h | 13h30 6/3/2019 | 16h 6/3/2019 | 100%
12 | Design Claim Request ListView | HuyVD8 | 2h | 13h30 6/3/2019 | 15h30 6/3/2019 | 100%
13 | Design Staff ListView | HuyVD8 | 2h | 15h30 6/3/2019 | 9h 7/3/2019 | 100%
14 | Design Project ListView | HuyVD8 | 2h | 9h 7/3/2019 | 11h 7/3/2019 | 100%
11 | Design Project (Class,Method) | HungNQ37 | 6h | 9h 7/3/2019 | 16h 7/3/2019 | 100%
15 | Design Security | HieuPD2 | 4h | 9h 7/3/2019 | 11h45p 7/3/2019 | 100%
16 | Design Schedule Job | HieuPD2 | 2h | 11h 7/3/2019 | 15h30 7/3/2019 | 100%
Coding Specs
| Number of participants: | 6
| MM Writer: | TramTLN
| Duration: | 5days (8/3-14/3)
stt | Task | Account | Duration | From | To | Status
1 | Update design | TramTLN | 1day | 9h30 8/3/2019 | 0h 9/3/2019 | 100%
2 | Custom Layout Page | HuyVD8 | 1h | 9h 8/3/2019 | 10h 8/3/2019 | 0%
3 | Coding Interface | TramTLN | 30p | 9h 9/3/2019 | 9h30 9/3/2019 | 100%
4 | Coding DTO Layout | HieuPD2 | 1h | 9h 9/3/2019 | 10h 9/3/2019 | 70%
5 | Coding UI: Button, Table, link, form control | HuyVD8 | 2h | 10h 9/3/2019 | 14h 9/3/2019 | 0%
6 | Coding DAL Claim Request | AnhNK7 | 2h | 10h 9/3/2019 | 14h 9/3/2019 | 100%
7 | Coding DAL Staff, Project | HieuPX3 | 4h | 10h 9/3/2019 | 16h30 9/3/2019 | 100%
8 | Coding Bussiness for Staff | HungNQ37 | 4days | 10h 9/3/2019 | 10h 12/3/2019 | 10%
9 | Coding Bussiness for Project | HieuPD2 | 4days | 10h 9/3/2019 | 10h 12/3/2019 | 0%
10 | Coding Bussiness for Claim Report | TramTLN | 4days | 10h 9/3/2019 | 10h 12/3/2019 | 40%
11 | Coding View CRUD Staff | HuyVD8 | 4days | 14h 9/3/2019 | 16h30 12/3/2019 | 0%
12 | Coding View CRUD Project | HieuPX3 | 3days | 10h 9/3/2019 | 16h30 12/3/2019 | 0%
13 | Coding View for Claim Request | AnhNK7 | 3days | 10h 9/3/2019 | 16h30 12/3/2019 | 5%
14 | Coding Controller CRUD Staff | HieuPD2 | 1days | 10h 12/3/2019 | 9h 13/3/2019 | 0%
15 | Coding Controller CRUD Project | AnhNK7 | 1days | 10h 12/3/2019 | 9h 13/3/2019 | 0%
16 | Coding Controller for Claim Request | TramTLN | 1days | 10h 12/3/2019 | 9h 13/3/2019 | 0%
17 | Decentralization front - end | HuyVD8 | 4h | 9h 13/3/2019 | 14h 13/3/2019 | 0%
18 | Decentralization back-end | AnhNK7 | 4h | 9h 13/3/2019 | 14h 13/3/2019 | 0%
19 | Code application for Sending mail | TramTLN | 6h | 9h 13/3/2019 | 16h 13/3/2019 | 0%
20 | Setup Identity | HieuPD2 | 6h | 9h 13/3/2019 | 16h 13/3/2019 | 0%
System Test Specs
| Number of participants: | 6
| MM Writer: | TramTLN
| Duration: | 3days (15/3-19/3)
stt | Task | Account | Duration | From | To | Status
1 | Testing UI , Module in roles Finance , PM | HieuPX3 | 3days | 9h 15/3/2019 | 16h30 19/3/2019 | 0%
2 | Testing UI , Module in rolesStaff , Finance | HuyVD8 | 3days | 9h 15/3/2019 | 16h30 19/3/2019 | 0%
3 | Testing UI , Module in roles Staff , PM | AnhNK7 | 3days | 9h 15/3/2019 | 16h30 19/3/2019 | 0%
4 | Testing UI , Module in roles PM , Staff | TramTLN | 3days | 9h 15/3/2019 | 16h30 19/3/2019 | 0%
5 | Testing UI , Module in roles Finance , Staff | HungNQ37 | 3days | 9h 15/3/2019 | 16h30 19/3/2019 | 0%
6 | Testing UI , Module in roles PM , Finance | HieuPD2 | 3days | 9h 15/3/2019 | 16h30 19/3/2019 | 0%
Document Specs
| Number of participants: | 6
| MM Writer: | TramTLN
| Duration: | 1days (20/3-20/3)
stt | Task | Account | Duration | From | To | Status
1 | Report Unit Test for BUS Staff | HungNQ37 | 2h | 9h 20/3/2019 | 11h 20/3/2019 | 0%
2 | Report Unit Test for BUS Project | HieuPD2 | 2h | 9h 20/3/2019 | 11h 20/3/2019 | 0%
3 | Report Unit Test for BUS Claim Request | TramTLN | 2h | 9h 20/3/2019 | 11h 20/3/2019 | 0%
4 | Report System Test for Module in roles Finance , PM | HieuPX3 | 4h | 14h 20/3/2019 | 16h 20/3/2019 | 0%
5 | Report System Test for Module in rolesStaff , Finance | HuyVD8 | 4h | 14h 20/3/2019 | 16h 20/3/2019 | 0%
6 | Report System Test for Module in roles Staff , PM | AnhNK7 | 4h | 14h 20/3/2019 | 16h 20/3/2019 | 0%
7 | Report System Test for Module in roles PM , Staff | TramTLN | 4h | 14h 20/3/2019 | 16h 20/3/2019 | 0%
8 | Report System Test for Module in roles Finance , Staff | HungNQ37 | 4h | 14h 20/3/2019 | 16h 20/3/2019 | 0%
9 | Report System Test for Module in roles PM , Finance | HieuPD2 | 4h | 14h 20/3/2019 | 16h 20/3/2019 | 0%
10 | Deployment Guide | TramTLN | 1h | 16h 20/3/2019 | 17h 20/3/2019 | 0%

## 5-Mar
Daily Meeting - Report
Ngày | 2019-03-04
Số lượng tham gia: | 6
Vắng:
Người ghi MM: | TramTLN
| Account | Name | Issue | Answer
1 | HieuPX3 | Phùng Xuân Hiếu
2 | HuyVD8 | Vũ Đình Huy
3 | AnhNK7 | Nguyễn Kỳ Anh | khác nhau giữa Total No. of Hours và Total working hour => form tạo mới tạo 1 bản ghi hay 1 danh sách các bản ghi (use case 1, 3.1.1) - save button (3.1.1) "This button is shown in New Mode or Edit Mode when user save changes on an existing Claim." => đã tồn tại thì tại sao lại hiển thị trong New Mode - New Mode, Edit Mode, Display Mode là gì, trở về view là trở về đâu???
4 | TramTLN | Trần Lương Ngọc Trâm
5 | HungNQ37 | Nguyễn Quốc Hùng
6 | HieuPD2 | Phạm Đăng Hiếu

## 6-Mar
Daily Meeting - Report
Ngày | 2019-03-06
Số lượng tham gia: | 6
Vắng:
Người ghi MM: | TramTLN
| Account | Name | Issue | Answer
1 | HieuPX3 | Phùng Xuân Hiếu
2 | HuyVD8 | Vũ Đình Huy
3 | AnhNK7 |  | "-" các trường liên quan đến project như "ProjectDuration" hay "Role" có cần phải lưu vào csdl bảng Claim Request không hay chỉ cần lấy ra hiển thị trên view là được? - tương tự với staff - status là require hay không
4 | TramTLN | Trần Lương Ngọc Trâm | Ngoài report về test và design, các loại document nào cần tổng hợp lại khi kết thúc project? - Design List Description: mục đích của List Description nhằm thiết kế gì? Group Name, Permission đóng vai trò gì?
5 | HungNQ37 | Nguyễn Quốc Hùng
6 | HieuPD2 | Phạm Đăng Hiếu

## 7-Mar
Daily Meeting - Report
Ngày | 2019-03-07
Số lượng tham gia: | 6
Vắng:
Người ghi MM: | TramTLN
| Account | Name | Issue | Answer
1 | HieuPX3 | Phùng Xuân Hiếu
2 | HuyVD8 | Vũ Đình Huy | Standard Form, Custom Form trong Design form ghi những gì?
3 | AnhNK7 | Nguyễn Kỳ Anh
4 | TramTLN | Trần Lương Ngọc Trâm | Đối với các đối tượng có liên quan đến Project như Task, hay liên quan đến Staff là Job Rank, Department thì có nên có đầy đủ thêm sửa xóa hay ko?
5 | HungNQ37 | Nguyễn Quốc Hùng
6 | HieuPD2 | Phạm Đăng Hiếu | Trong Schedule: Parameter Name,Values (separate ) đóng vai trò gì?

## 10-Mar
Daily Meeting - Report
Ngày | 2019-03-10
Số lượng tham gia: | 6
Vắng:
Người ghi MM: | TramTLN
| Account | Name | Issue | Answer
1 | HieuPX3 | Phùng Xuân Hiếu
2 | HuyVD8 | Vũ Đình Huy
3 | AnhNK7 | Nguyễn Kỳ Anh
4 | TramTLN | Trần Lương Ngọc Trâm | Đang chờ setup Identity để hoàn thành: - ApproveRequest(ClaimRequestBus) - CRU(ClaimRequestBus).
5 | HungNQ37 | Nguyễn Quốc Hùng
6 | HieuPD2 | Phạm Đăng Hiếu